सालाना रिपोर्ट प्रपत्र

संस्था का नाम (Organisation Name) : विविधा

परियोजना प्रारंभ होने की दिनांक (Project Start date) : 1 अगस्त 2023

रिपोर्टिंग अवधि(Reporting Period) : 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026

इस एक साल की अवधि के लिए स्वीकृत बजट (Sanctioned budget for one year ) :   दूसरे और तीसरे साल का मिश्रित बजट हैं इसलिए इसकी कोई राशि नहीं लिखी जा सकती

इस एक साल में हुए वास्तविक खर्च (Expenditure):         12,15,832.00

अब तक कुल शेष राशि  (Totalvariance) : किस साल की शेष राशि लिखी जाए ये स्पष्ट नहीं हैं |

(Yearly Report format)

- ये एक साल काम की नजर से कैसे रहा ? (How have been these six months from the program perspective?)

बालिका: संवैधानिक मूल्य व नेतृत्व विकास कार्यक्रम – परवाज़

पिछले एक वर्ष के दौरान किशोरियों, उनकी माताओं तथा बस्ती की अन्य महिलाओं के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया । पहले से बने रिश्तों को और सुदृढ़ किया गया | नए सदस्यों के साथ भी विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया । कार्यकर्ताओं ने नियमित रूप से बस्तियों में जाकर परिवारों से संवाद किया, जिससे आपसी समझ और सहयोग की भावना विकसित हुई । इस दौरान कार्यकर्ताओं का सतत प्रशिक्षण भी जारी रहा। विभिन्न बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से उन्हें नई – नई जानकारियाँ दी गईं तथा समुदाय के साथ प्रभावी तरीके से संवाद स्थापित करने की उनकी क्षमता को मजबूत किया गया । अभिभावकों को कार्यक्रम के उद्देश्य, किशोरियों के साथ किए जा रहे कार्यों तथा उनके महत्व के बारे में जानकारी दी गई ।

महिलाओं के साथ विशेष बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें उन्होंने अपने अनुभव, समस्याएँ और आवश्यकताएँ खुलकर साझा कीं । इन बैठकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बाल विवाह, स्वच्छता तथा किशोरियों के अधिकारों जैसे विषयों पर चर्चा की गई । साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की संभावनाओं पर भी विचार किया गया ।

पाँच स्कूलों के कुल छह समूहों के साथ नियमित रूप से कार्य किया गया । इन समूहों के माध्यम से किशोरियों और किशोरों को विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूक किया गया तथा उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया ।

इस बार स्कूलों में किशोरों और किशोरियों के साथ आयोजित सत्रों में गहन चर्चा और सामूहिक सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया । उन्हें अपने विचार रखने, प्रश्न पूछने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर दिया गया । इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा तथा समूह में मिलकर काम करने की भावना मजबूत हुई ।

स्कूलों में कुल 59 सत्र आयोजित किए गए | बस्तियों में कुल 146 बैठकें की गई | बम्बाला नाला बस्ती में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला गया | बस्तिर्यों तथा स्कूलों में बस्ती इवेंट और स्कूल इवेंट आयोजित किये गए | इसी के साथ – साथ कई शोध सर्वेक्षण बस्ती तथा स्कूल दोनों में किए गए | इन सर्वेक्षणों के माध्यम से बस्ती तथा स्कूलों  की स्थिति के बारे में जानकारी मिली |

विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है –

  - प्रशिक्षण –

- खाद्य सुरक्षा :- 24 मई से 26 मई 2025 तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सम्मलेन में भेजा गया ताकि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समझ बन सके |

- कठपुतली निर्माण व संचालन :- कार्यकर्ताओं के लिए चौथा प्रशिक्षण मई – जून माह में (28 मई से 1 जून 2025) पाँच दिन का बेयर फुट कॉलेज, तिलोनिया की कम्युनिकेशन टीम के माध्यम से आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को कठपुतली के माध्यम से संवाद करने, स्क्रिप्ट लिखने, कठपुतली बनाने और चलाने की बुनियादी जानकारी दी गई । प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति तिलोनिया सम्प्रेषण समूह के प्रभारी श्री रामनिवास जी एवं उनके साथी थे । साथ ही मजदूर किसान शक्ति संगठन के जाने-माने सम्प्रेषणकर्ता श्री शंकर सिंह से भी कार्यकर्ताओं को सीखने का अवसर मिला।
प्रशिक्षण के अंत में कार्यकर्ताओं ने “बालकों की शिक्षा” विषय पर एक कठपुतली नाटक प्रस्तुत किया, जो सींगला गाँव स्थित ब्रिज आवासीय स्कूल में किया गया । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को ऐसा संवाद माध्यम देना था, जिसके द्वारा वे बस्तियों और स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता तथा हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरल और प्रभावी ढंग से चर्चा कर सकें ।

- शिक्षण पद्धति प्रशिक्षण :- 31 सितम्बर 2025 को बी.जी.वी.एस एवं अक्षर से एक दिवसीय अनौपचारिक शिक्षण का प्रशिक्षण भी करवाया गया | इस प्रशिक्षण में मोनिका , योगिता और मीना (शिक्षा केंद्र के लिए चयनित अनुदेशिका) जुड़ें |

- मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण ( एस.आई.आर प्रशिक्षण ) :- दिसम्बर माह में एस.आई.आर. राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा, जिसका व्यापक रूप से लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था । इस बार इसमें कई ऐसे बदलाव हुए, जिन्होंने लोगों की नागरिकता को लेकर नई परेशानियाँ खड़ी कर दीं । कार्यकर्ताओं के साथ इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें महसूस हुआ कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर बस्ती स्तर पर इवेंट आयोजित किए जा सकते हैं । इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं के साथ इस विषय पर निरंतर प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें विविधा के वरिष्ठ सदस्यों तथा पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव का विशेष सहयोग रहा । बीच-बीच में बी.एल.ओ के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं, जिससे कार्यकर्ताओं की एस.आई.आर. के प्रति गहरी समझ विकसित हो सके । इस प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकर्ता बस्ती इवेंट के दौरान लोगों को सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी देने में सक्षम हो पाए ।

- जेंडर एवं यौनिकता , सोशल नोर्म्स समानता एवं समता , संविधान एवं नागरिकता :- अजमेर में महिला जन अधिकार समिति द्वारा चार दिवसीय प्रशिक्षण 9 फरवरी से 12 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जेंडर, संविधान और एलजीबीक्यूटीआई से जुड़े मुद्दों को गहराई से समझना था। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जेंडर समानता, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों तथा एलजीबीक्यूटीआई समुदाय से जुड़े सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण का संचालन पूर्वा भारद्वाज जी द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से विषयों को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया । इस प्रशिक्षण में हमारी ओर से भी एक कार्यकर्ता (कार्यक्रम समन्वयक) को भेजा गया, ताकि वह जेंडर से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ विकसित कर सके । प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों, समूह चर्चा और अनुभव साझा करने के माध्यम से यह समझने का अवसर मिला कि जेंडर असमानता समाज में किस प्रकार मौजूद है और इसे बदलने के लिए सामूहिक प्रयास क्यों आवश्यक हैं । प्रशिक्षण से यह भी सीखने को मिला कि जेंडर के मुद्दों को अपने सामाजिक कार्यों में किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, ताकि समुदाय के साथ काम करते समय समानता, सम्मान और अधिकारों की समझ को और मजबूत किया जा सके । इससे कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में काम करते समय जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी और समुदाय के लोगों को भी इन विषयों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा ।

- गिग वर्कर्स :- पी.यू.सी.एल द्वारा 14 एवं 15 मार्च 2026 को ए.आई तथा गिग वर्कर्स के काम के बारें में प्रशिक्षण दिया गया इसमें डौली व योगिता दोनों दिन जुड़े व प्रीति एक दिन शामिल रहीं इसमें बताया कि युवा साथी पी.यू.सी.एल के साथ मिलकर कैसे आगे काम कर सकते हैं |

- पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप :- पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप अजमेर में 23 मार्च से 25 मार्च 2026 तीन दिन महिला जन अधिकार समिति द्वारा आयोजित वर्कशॉप में विविधा संस्था से प्रीति (फ़ील्ड फेसिलिटेटर) गयी वहां सिखाया गया कि संस्थाओं को कैसे मजबूत बनाया जाए और छोटी संस्थाओं को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए । इसके साथ ही प्रभावी तरीके से बोलना भी सिखाया गया—क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और किस बात को किस प्रकार प्रस्तुत करना है । इसके अलावा,  यह भी बताया गया कि एक अच्छी कहानी कैसे बनाई जाती है तथा कहानी और केस स्टडी के बीच क्या अंतर होता है ।

सतत प्रशिक्षण एवं नियोजन बैठकों (आर.पी.एम.) के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समझ और कार्य-प्रक्रिया को लगातार मजबूत करने का प्रयास किया गया । इन बैठकों में केवल कार्यों की समीक्षा ही नहीं, बल्कि कार्य के उद्देश्य, प्रक्रिया और अपेक्षित परिणामों पर भी गहन चर्चा की जाने लगी है ।
इस आर.पी.एम. बैठकों में विशेष रूप से निम्न विषयों पर विस्तार से विचार किया गया :

- बस्तियों में प्रभावी तरीके से कैसे कार्य किया जाए
• समुदाय के साथ विश्वासपूर्ण संबंध कैसे बनाए जाएं
• कार्य करने का मूल उद्देश्य क्या है और उसे स्पष्ट रूप से कैसे समझा जाए
• कार्य से किस प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक परिणामों की अपेक्षा है
• समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए
• कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर सामूहिक चर्चा

- अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न तरीके

इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को दस्तावेजीकरण, सतत योजना निर्माण, कार्य के क्रियान्वयन और कार्यालय प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी मार्गदर्शन दिया जाता रहा । इससे कार्यकर्ताओं की योजना बनाने, उसे व्यवस्थित रूप से लागू करने और कार्य की रिपोर्टिंग करने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिला है । समय के साथ इन बैठकों का स्वरूप अधिक अवधारणात्मक और सहभागी होता जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं की समझ गहरी हो रही है और कार्य में स्पष्टता आ रही है ।

(देखें परिशिष्ट  1 - प्रशिक्षण / पुन: प्रशिक्षण / आरपीएम सूची) (देखें परिशिष्ट  2 – कोर टीम बैठक तैयारी)

1.2 स्कूलों में सत्र आयोजन:- स्कूल में आयोजित 59 सत्रों के मुख्य विषय रहे —"हमसे दोस्ती करोगे", "कुछ तुम समझो, कुछ मैं समझूं", "सफर पहचान से दोस्ती का" उफ़ ये गुस्सा, हाए ये गाली , संविधान , तथा"किशोर और किशोरियों की घरों की स्थिति का सर्वेक्षण " | इसके अतिरिक्तआपसी परिचय, "मेरी पसंद", आदि विषयों पर भी विभिन्न विधाओं के माध्यम से गतिविधियां करवाई गईं । इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों के बीच में आपसी समझ, संवाद , सहयोग, भावनात्मक जुड़ाव और सामूहिकता को बढ़ावा देना था, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें । इन सत्रों  में बच्चों की भागीदारी उत्साहजनक रही (लगभग 80 किशोर 250 किशोरियां) । बच्चों ने चर्चा, लेखन, चित्रांकन, नाट्य रूपांतरण और समूह खेलों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को साझा किया । इन गतिविधियों से यह भी समझ आया कि विद्यार्थियों को संवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी मंच उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपने अनुभवों और चुनौतियों को सहजता से साझा कर सकें । यह पहल भविष्य में बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो सकती है । (देखें परिशिष्ट 3 - स्कूल में आयोजित सत्र)

  - स्कूल इवेंट :-  इस वर्ष चार स्कूलों में विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य किशोरियों और बच्चों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी समझ को विकसित करना था ।

- अरे माहवारी तो मेरी , परेशानी क्यों तेरी :- सबसे पहला इवेंट 19 जनवरी को मालवीय नगर स्कूल में माहवारी विषय पर आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में संदर्भ व्यक्ति के रूप में डॉ. प्रीतम पाल को आमंत्रित किया गया। उन्होंने किशोरियों को माहवारी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं । किशोरियों ने उनसे सीधे प्रश्न पूछे और अपनी समस्याएँ साझा कीं, जिनका समाधान भी उन्हें मिला । इसके साथ ही, राजस्थान और केरल में माहवारी से जुड़े सामाजिक व्यवहार को दर्शाने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि किशोरियाँ समझ सकें कि माहवारी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए ।

- अरे माहवारी तो मेरी , परेशानी क्यों तेरी :-22 जनवरी को तेलीपाड़ा स्कूल में भी माहवारी विषय पर एक इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें उपरोक्त सभी गतिविधियाँ दोहराई गईं, ताकि अधिक से अधिक किशोरियाँ इस विषय में जागरूक हो सकें ।

- चिल्लर पार्टी फिल्म :- 24 जनवरी को टीबा श्योपुर स्कूल में बच्चों के साथ “चिल्लर पार्टी” फिल्म दिखाई गई । फिल्म के बाद बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर किये गए | इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों में एकता की भावना विकसित करना और यह समझाना था कि किस प्रकार लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं ।

- मैं और मेरा संविधान :- 24 जनवरी को ही बम्बाला स्कूल में संविधान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल पूनम भाटिया जी द्वारा बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई गई । साथ ही संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी करवाई गई और विषय से जुड़े गीत सुनाए गए, जिन पर बच्चों के साथ चर्चा भी की गई । (देखें परिशिष्ट 4  – स्कूल इवेंट)

1.4 बस्ती में काम :- बस्ती की महिलाओं और युवतियों से रिश्ता बनाने और उनका विश्वास जीतने में काफी समय लग गया | कार्यकर्ताओं को अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त होने और बस्तियों में अति गरीब और अल्पसंख्यकों के साथ काम करने के लिए खुद को तैयार करने, इन बस्तियों में खुद को सुरक्षित महसूस करने और आत्मविश्वास बनाने में भी समय लगा | तेलीपाड़ा बस्ती मुस्लिम बहुल है | अब जाकर वे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बेटियों को बाहर भेजने को तैयार हुए हैं | बंबाला स्कूल के बच्चों की समस्याएँ अन्य स्कूलों के बच्चों से काफी भिन्न हैं ।  वर्तमान में हम पाँच बस्तियों में कार्य कर रहे हैं जो निम्न हैं – बम्बाला बस्ती , तेलीपाड़ा बस्ती , चौड़ा रास्ता बस्ती , रामसिंहपूरा बस्ती , बम्बाला कच्ची बस्ती | इन सभी बस्तियों में काम के दौरान विभिन्न अध्ययन और सर्वेक्षण किए गए जैसे ड्राप आउट बालिका , पी.डी.एस, माहवारी, एसआईआर, और परिवार सर्वेक्षण | इनका विस्तृत विवरण शोध और सर्वेक्षण बिंदु में दिया गया हैं |

- बंबाला नाला बस्ती :- सर्वेक्षण के दौरान कार्यकर्ता बंबाला नाला बस्ती पहुंचे, तो यह जानकारी सामने आई कि बंबाला बस्ती में अधिकांश बच्चे राजस्थान के उदयपुर , भीलवाडा क्षेत्र से आए हैं और जयपुर में कई बार विस्थापन झेल चुके हैं | अनेक परिवारों के पास अपने पहचान पत्र नहीं हैं | इस कारण इनके बच्चे स्कूल में पढ़ने से भी वंचित रह जाते हैं | सबसे पहले बंबाला स्कूल की बस्तियों से ही विश्वास का रिश्ता बनने की शुरुआत हुई | द्रव्यवती नदी या नाले के किनारे बसी नाला बस्ती में कचरा बीनने वाले 20 परिवार कबाड़ से अपनी झोंपड़ी बना कर रहते हैं | इस बस्ती में लगभग 5 से 8 बच्चे ही ऐसे हैं जो नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं जब और गहराई से जानकारी एकत्र की गई, तो पता चला कि यह बस्ती मुख्य रूप से कचरा बीनने वाले समुदाय की है और ये अर्धघुमंतू लोग हैं । ये परिवार अत्यंत गरीब असंगठित मजदूरी करने वाले, और अति वंचित वर्ग से आते हैं । इन परिवारों के पास पूरे और सही दस्तावेज़ नहीं होने के कारण, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाता । इसके अतिरिक्त, बेहद गरीबी की वजह से माता-पिता अपने बच्चों को भी कचरा बीनने के काम में साथ ले जाते हैं ।

जो बच्चे घर पर रहते हैं, वे अपने छोटे भाई - बहनों की देखभाल करते हैं, जिससे उनकी स्कूल जाने की संभावना और भी कम हो जाती है । इन बच्चों का पढ़ना और शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में अपने लिए एक बेहतर जीवन और अवसरों का निर्माण कर सकें। उक्त परिस्थिति में बस्ती वालों के दस्तावेज़ बनवाना और जब तक दस्तावेज़ नहीं बन जाते इन बच्चों की शिक्षा की अस्थाई व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया | बस्ती के लोगों का कहना था कि बच्चे अभी छोटे हैं और वे पढ़ने के लिए बस्ती से बाहर नहीं जा सकते इसीलिए, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इस बस्ती में इन बच्चों के लिए एक अंशकालिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

बच्चों का अपना स्कूल

5 अगस्त 2025 को शिक्षा केंद्र की शुरुआत कर दी गई | उदघाटन सत्र में बस्ती के कई महिला, पुरुष भी शामिल हुए । शुरू में 8 से 10 बच्चे नियमित रूप से आते थे । धीरे-धीरे इन बच्चों की भागीदारी बढ़ने लगी और यह संख्या बढ़कर 12 से 15 बच्चों तक पहुंच गई । इनमें 6 लड़कियां 9 लड़के हैं | बालकों की शिक्षा का कार्य कर रही संस्थाओं बोध , विहान, बी.जी.वी.एस और राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, अक्षर से शिक्षण सामाग्री जुटाई गई है | पाठ्यक्रम  निर्माण का कार्य भी लगातार  चल रहा हैं | इस कार्य के लिए अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक  वर्ष की धन राशि शारदा  शर्मा ट्रस्ट के सहयोग से  प्राप्त की गई | एक शिक्षिका का चयन  कर उसका प्रशिक्षण किया जा चुका है | जिन बच्चों के परिवारों के पास आधार कार्ड या बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिल गए ऐसे 4 बच्चों का बंबाला स्कूल में दाखिला भी करवाया गया |

2 तेलीपाड़ा बस्ती – तेलीपाड़ा बस्ती , जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर स्थित एक पुरानी और सघन आबादी वाली बस्ती है। यह मुख्यतःमुस्लिम समुदाय की बस्ती है, जहां परिवार पारंपरिक रूप से विभिन्न छोटे व्यवसायों, घरेलू कामों और असंगठित क्षेत्र की आजीविका पर निर्भर हैं । हालाकि बस्ती शहर के भीतर स्थित है और बुनियादी संसाधनों के नज़दीक है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में यहां की महिलाओं व किशोरियों की भागीदारी अति सीमित है । इसके मुख्य कारण हैं:

- आर्थिक संसाधनों की कमी,

- सामाजिक/पारिवारिक जिम्मेदारियां,

- जानकारी व अवसरों की अनुपलब्धता,

- और कभी-कभी सामाजिक व सांस्कृतिक सीमाएं ।

- शहर में मुस्लिम अल्पसंख्यकों से भेदभाव और नफरत का माहौल |

पूर्व में किए गए फील्ड सर्वेक्षण और बस्ती भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि यहां की कई किशोरियाँ स्कूल छोड़ चुकी हैं (ड्रॉपआउट हैं)। महिलाओं में भी यह भावना स्पष्ट रूप से देखी गई कि यदि उन्हें अवसर मिले, तो वे कुछ नया सीख कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं । कार्यकर्ताओं द्वारा बस्ती में महिलाओं और किशोरियों के साथ संवाद और छोटी बैठकें आयोजित की गईं।

इन चर्चाओं से स्पष्ट हुआ कि :

- महिलाएँ व किशोरियाँ सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स सीखने में रुचि रखती हैं ।

- वे चाहती हैं कि उन्हें नजदीक और सुरक्षित स्थान पर प्रशिक्षण मिले ।

- बहुत सी महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें पहले ऐसी किसी संस्था या सुविधा की जानकारी ही नहीं थी ।

उनकी इस रुचि और तत्परता को देखते हुए, उन्हें कौशल से जोड़ने के संभावित विकल्पों की तलाश शुरू की गई । कार्यकर्ताएं जाकर लाइफलाइन फाउंडेशन के अधिकारियों से मिलीं । यह संस्था महिलाओं और किशोरियों के लिए कौशल आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है । उनका प्रशिक्षण केंद्र "आदर्श नगर –20 दुकान", तेलीपाड़ा से अधिक दूर नहीं है, बस्ती की महिलाएं वहां आसानी से पहुंच सकती हैं । संस्था में निम्नलिखित चार कोर्स संचालित किए जा रहे हैं: सिलाई,कंप्यूटर,मेहंदी और ब्यूटी पार्लर

प्रत्येक कोर्स के लिए दिन में तीन बैच चलते हैं, और हर बैच की अवधि दो घंटे की होती है । यह सभी कोर्स पूर्णतः निःशुल्क हैं । प्रवेश के लिए केवल तीन पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है ।
दस किशोरियों और पांच महिलाओं को लाइफलाइन सेंटर विजिट करवाई गयी वहां उन्होंने सेंटर की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा , उपस्थित महिलाओं की संख्या व सहभागिता जानी |

आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी और सहायता देकर 10 किशोरियों व महिलाओं का एडमिशन दिलवाने में मदद की गई । इसके अलावा महिलाओं और किशोरियों के साथ और भी 30 मीटिंग्स की गईं जिसमें जेंडर की समझ , उनकी परेशानियों के बारे में चर्चा की गई |

3 चौड़ा रास्ता बस्ती :-चौड़ा रास्ता बस्ती की किशोरियां पिछले दो वर्षों से जुड़ी हुई हैं । अब ये किशोरियां बारहवीं कक्षा में पढ़ रही हैं । स्कूल की नीति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा होने के कारण इन लड़कियों को हमारे सत्र में नहीं जोड़ा जा सका किन्तु ये बालिकाएं विविधा से जुड़ी रहना चाहती हैं | इसलिए उनके समय के अनुसार उनकी बस्ती जाकर उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा  की जा रहीं हैं | अब तक किशोरियों के साथ 26 सत्र आयोजित किए गए हैं | इन सत्रों में  किशोरियों के द्वारा चुने गए विषयों पर उनसे चर्चा की गई है जैसे किशोरियों के हक, समानता, हिंसा मुक्त जीवन, जेंडर, शिक्षा, नेतृत्व क्षमता आदि पर चर्चा की गई है | चर्चा के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी महिला थाना देखा है तो अधिकतर किशोरियों ने कहा कि उन्होंने नहीं देखा | उन्हें थाने जाने से डर और हिचक लगती है | वे समझती हैं कि केवल अपराधी या हिंसा के शिकार लोग ही वहां जाते हैं | वे यदि जाएंगी तो उनकी बदनामी होगी । इस गलतफहमी को दूर करने के लिए चर्चा की गई | उन्हें बताया गया कि महिला थाने में जाना उनकी बदनामी नहीं है | यह थाना उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही तो बना है । उनके साथ मिलकर तय हुआ कि किशोरियां महिला थाने जाएँगी और किशोरियां वहां गई |

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं महिला थाना भ्रमण

चौड़ा रास्ता , बम्बाला कच्ची बस्ती तथा रामसिंहपूरा की 25 किशोरियों और 4 महिलाओं को गाँधी नगर जयपुर स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का दौरा कराया गया जो महिला पुनर्वास समूह समिति द्वारा संचालित है | यह 2001 में स्थापित राजस्थान का पहला केंद्र है जिसे राज्य के महिला संगठनों की पहल पर पुलिस विभाग के साथ मिल कर शुरू किया गया और इसके प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी खर्च पर राज्य के सभी पुलिस जिलों में ये केंद्र शुरू किये गए | इन केन्द्रों का उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को परामर्श और इस आधार पर मदद करना कि वह क्या चाहती है | उन्हें महिला थाने का अवलोकन भी करवाया जहां उन्होंने महिला थाने के कर्मियों से चर्चा भी की | इस विजिट से किशोरियों में जागरूकता आई, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुईं और सुरक्षित महसूस करने लगीं । उनमें  आत्मविश्वास और उत्साह भी बढ़ा । इस भ्रमण का उद्देश्य था कि ये किशोरियां अपने अधिकारों को जाने और थाने एवं महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की प्रक्रिया को समझ सकें ताकि उनका डर खत्म हो और यह हो भी पाया |

4. रामसिंहपूरा बस्ती :- संगानेर इलाके की रामसिंहपुरा बस्ती मुस्लिम बहुल बस्ती है । इस बस्ती में 120 घर हैं | यहां की अधिकतर महिलाएं फैक्ट्री में धागे काटने का काम करती हैं और कपड़ों पर कढ़ाई में कुशल हैं । इस समुदाय की विशेषता यह है कि महिलाएं घरेलू काम के साथ-साथ सिलाई व कढ़ाई जैसे पारंपरिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से लगी रहती हैं । बस्ती में रहने वाले अधिकतर किशोर- किशोरी पास के "बम्बाला स्कूल" में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किशोर - किशोरी ऐसे भी हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं । इस बस्ती में महिलाओं और किशोरियों के साथ 15 बैठकें की हैं । इन बैठकों में बातचीत के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि वे अपनी बेटियों को कितनी पढ़ाई करवाना चाहती हैं, और जो किशोरियां स्कूल नहीं जा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण हैं ।  महिलाओं ने जो बताया वो निम्न हैं –

1. स्कूल बस्ती से काफी दूर है और

2. उनके समुदाय में आमतौर पर लड़कियों की शिक्षा आठवीं या दसवीं कक्षा तक ही सीमित रहती है । इसके बाद अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती है ।

3. महिलाओं ने भी पढ़ाई नहीं की । उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी | शादी से पहले भी छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी होने के कारण वे पढ़ाई नहीं कर सकीं ।

4. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घर की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबावों के कारण उन्होंने काम को पढ़ाई से ज़्यादा महत्व दिया ।

महिलाओं से यह सवाल भी किया कि क्या वे चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी उनके जैसे ही कम उम्र में शिक्षा छोड़ दें और सीमित अवसरों के साथ जीवन गुजारें । इस पर महिलाओं ने भावुक होकर बताया कि वे चाहती हैं कि उनके बच्चे आगे पढ़ें और बेहतर जीवन जिएं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक सीमाएं उनकी राह में बाधा बनती हैं । वे खुद भी चाहती हैं कि उनके बच्चे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित न रहें, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता । महिलाओं से जब यह पूछा गया कि उनको किस तरह की सहायता की आवश्यकता है  तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से बताया कि वे चाहती हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा में मदद की जाए, विशेषकर उन लड़कियों की जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं । साथ ही उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि उन्हें सिलाई या कढ़ाई जैसे कार्यों में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें । कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे स्वयं भी आगे पढ़ाई करना चाहेंगी ।

4 बम्बाला कच्ची बस्ती :- बम्बाला कच्ची बस्ती में 130 घर हैं | अधिकतर महिलाएं आसपास के घरों में झाड़ू-पोछा, बर्तन साफ करने जैसे घरेलू काम करती हैं। जब हमने बस्ती का दौरा किया और वहां के बच्चों की शिक्षा को लेकर जानकारी ली, तो यह जानकर चिंता हुई कि अधिकांश बच्चे, विशेषकर लड़कियां, न तो स्कूल जाती हैं और न ही किसी अन्य प्रकार का कोई काम करती हैं। कई लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है । कुछ लड़कियां तो दिनभर घर के भीतर ही बंद रहती हैं और किसी से बातचीत तक नहीं करतीं । कुछ लड़कियों ने लड़कों से दोस्ती की, जिसके कारण समाज में गलतफहमियां और संदेह की स्थिति बनी । कुछ मामलों में लड़कियों के गर्भवती होने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे परिवारों में सामाजिक बदनामी का डर बैठ गया है। इसी डर के कारण कई अभिभावक अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से कतराते हैं, चाहे वह स्कूल हो या कोई अन्य जगह । अधिकतर पुरुष विभिन्न तरह की मजदूरी करते हैं ( निर्माण मजदूर, कपड़ों की कम्पनी में काम, पुताई आदि ) | सभी मकान रोकी हुई (अवैध) जमीन पर बने हुए हैं और किसी भी परिवार के पास जेडीए का पट्टा नहीं है। अधिकांश घर एक कमरे के हैं, जिनमें 4 से 5 सदस्य (माता-पिता और बच्चे) रहते हैं। यही एक कमरा उनके रहने, सोने, पढ़ाई करने और खाना बनाने के लिए उपयोग में आता है । लड़कों की स्थिति कुछ हद तक अलग है। वे आमतौर पर 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद काम में लग जाते हैं। वे कपड़ों की दुकानों, फैक्ट्रियों या अन्य हाथ के कामों में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं ।

बस्ती के लगभग 80% पुरुष नियमित रूप से शराब पीते हैं। वे अक्सर शराब के नशे में घर लौटते हैं और महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं। कई बार वे महिलाओं की कमाई भी छीन लेते हैं और उसे शराब में खर्च कर देते हैं । इस स्थिति ने महिलाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद असुरक्षित बना दिया है । इन मुद्दों पर महिलाओं के साथ खुलकर बातचीत की गई । उन्हें समझाया कि वे अपनी मेहनत की कमाई को शराब पर खर्च न होने दें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं । उन्हें महिला हेल्पलाइन, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र और अन्य सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई ।

इस बस्ती में महिलाओं और किशोरियों के साथ 45 बैठकें की हैं । इनमें तक़रीबन 50 महिलाऐं तथा 40 किशोरियां उपस्थित रहीं |

कार्यकर्ताओं ने जिन बस्तियों में काम किया है,वहां 4 से 6 किशोरी लीडर्स को तैयार किया है । इनमें विशेष रूप से निम्न विषयों को शामिल किया जाता है:

- महिला स्वास्थ्य

- घरेलू और सामाजिक हिंसा

- लैंगिक समानता (जेंडर)

- संविधान में महिलाओं के अधिकार

- सरकारी योजनाओं की जानकारी

इन चर्चाओं के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास आया है । अब महिलाएं अपने हक की बात खुद करने लगी हैं,  अपनी स्थिति पर खुलकर बोलने लगी हैं और खुद से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सा ले रही हैं — यह हमारे कार्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है —लड़कियों और महिलाओं को जागरूक बनाना, शिक्षित बनाना और आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपने जीवन को स्वयं दिशा दे सकें। (देखें परिशिष्ट 5  - बस्ती विजिट सूची) (परिशिष्ट 6 - बस्ती परिचय आंकड़ों की सूची)

1.5 बस्ती इवेंट :- एसआईआर एक नेशनल इवेंट था जो लोगों को व्यापक रूप से असर कर रहा था , इस बार काफ़ी सारे बदलाब हुए जो लोगों की नागरिकता को परेशानी में डाल रहे थे | हमारें कार्यकर्ताओं को भी इस प्रक्रिया के महत्व और उनके जीवन पर पड़ने वाले असर की जानकारी नहीं थी और आम लोगों को इस बारें में सूचना देना बहुत जरुरी लग रहा था | नागरिकों की पहचान और 2002 की मतदाता सूची से मिलान का काम एक ही माह में पूरा होना था अत: इस विषय पर इवेंट आयोजित करने की जरुरत महसूस कि गई | इसलिए 3 के स्थान पर 4 बस्ती इवेंट किए गए |

इवेंट से पहले कार्यकर्ताओं को एसआईआर की पूरी जानकारी दी गई तथा विभिन्न संगठनों और सहयोगकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित किया गया। बस्तियों में जागरूकता अभियान, शिविर, जनसुनवाई और सर्वे जैसे माध्यमों से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर कुंभा मार्ग, प्रताप नगर के विभिन्न सेक्टरों तथा तेलीपाड़ा बस्ती में प्रमुख इवेंट हुए, जिनमें लगभग 1000 से अधिक लोगों की सहभागिता रही। इन शिविरों में बीएलओ के सहयोग से करीब 800 फॉर्म भरवाए गए और लोगों को मौके पर ही आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

इन कार्यक्रमों के दौरान यह सामने आया कि कई लोग प्रवासी मजदूर हैं, जिनके दस्तावेज उनके मूल गाँवों में बने हैं, जिससे उन्हें नाम कटने का खतरा था। टीम द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन दिया गया। कुछ स्थानों पर बीएलओ का सहयोग सीमित रहा, लेकिन अधिकांश जगह समन्वय सकारात्मक रहा। इसके अतिरिक्त डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से बुजुर्ग एवं असहाय लोगों तक पहुँचकर उनके फॉर्म भरवाए गए।

27 नवंबर को आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें एसआईआर की समय-सीमा, दस्तावेजों की समस्या और प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सामाजिक ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।

इन सभी प्रयासों से समुदाय में विश्वास बढ़ा, लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली और मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित हुई। मदारी बस्ती में 50 लोगों के साथ अवेयरनेस मीटिंग , कैंप , ड्राफ्ट सूची को लेकर काम किया गया | (देखें परिशिष्ट 7 - बस्ती इवेंट)

1.6 शोध व् अध्ययन :-  इस वर्ष निम्न सर्वेक्षण किये गए –

1. पी.डी.एस. (राशन सर्वेक्षण)

2. ड्रॉपआउट किशोरियों का सर्वेक्षण

3. छात्र – छात्राओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण

4. एस. आई. आर सर्वेक्षण

5. माहवारी सर्वेक्षण

इन सर्वेक्षणों के माध्यम से जो जानकारी मिली वो इस प्रकार है :-

- पी.डी.एस. (राशन) सर्वेक्षण :- जयपुर शहर की दो बस्तियों — बंबाला (सांगानेर क्षेत्र) और तेलीपाड़ा, चौड़ा रास्ता (चारदीवारी क्षेत्र) — में राशन प्राप्ति की स्थिति का सर्वेक्षण किया। इन दोनों बस्तियों में कुल 117 परिवारों का सर्वे किया गया।

सर्वेक्षण में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- 16 परिवार ही ऐसे हैं जिन्हें नियमित रूप से राशन प्राप्त होता है।

- 101 परिवार ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिलता है।

जिन परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है, उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई गईं, जैसे:

- जरूरी दस्तावेजों का नहीं होना (जन आधार कार्ड , मजदूर डायरी)

- एन.एफ.एस.ए. (NFSA) से परिवार का लिंक न होना

- परिवार के किसी सदस्य का बायोमेट्रिक (जैसे अंगूठा) सत्यापन न हो पाना

- परिवार के सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं होना

यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि कई जरूरतमंद परिवार तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इनके साथ योजना बनाकर काम किया जाना है |

- ड्रॉप-आउट किशोरियों का सर्वेक्षण – यह सर्वेक्षण बंबाला (सांगानेर) और तेलीपाड़ा व चौड़ा रास्ता (चारदीवारी क्षेत्र) बस्तियों में किशोरियों के ड्रॉप-आउट (पढ़ाई छोड़ने) से संबंधित था। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि बस्तियों में कितनी किशोरियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उनके ड्रॉप-आउट होने  के कारण क्या हैं, और क्या वे दोबारा पढ़ाई करना चाहती हैं या किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं। इस संदर्भ में दोनों बस्तियों में कुल 92 किशोरियों का सर्वे किया गया, जिनमें से:

- 32 किशोरियां ऐसी थीं जो वर्तमान में पढ़ाई कर रही हैं ।

- 60 किशोरियां ऐसी पाई गईं जिन्होंने किसी न किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है ।

पढ़ाई छोड़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

- घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होना

- माता-पिता की रुचि या सहयोग की कमी

- स्वयं किशोरियों की पढ़ाई में रुचि का अभाव

- स्कूल का दूरी पर स्थित होना और पहुंच की समस्या

इस सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कई किशोरियां सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित हो गई हैं। इन किशोरियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा से दोबारा जोड़ने अथवा उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है

- एसआईआर सर्वेक्षण - मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण सर्वे हमने इसलिए किया, ताकि यह समझा जा सके कि लोगों को मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और उससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में कितनी जानकारी है । इस सर्वे के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने लोग अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, संशोधन करवाने या स्थानांतरण जैसी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हैं और किन लोगों को इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । साथ ही, इस सर्वे का उद्देश्य यह भी था कि हम लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझकर उनकी सहायता कर सकें, जैसे फॉर्म भरवाने में मदद करना, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देना

इस सर्वेक्षण की शुरुआत नाला बस्ती से की गई । लगभग 35 ऐसे लोग हैं जो वोट डालते हैं । केवल 8 लोगों ने ही फ़ॉर्म नंबर 4 भरवाए हैं, जबकि बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी । कुंभा मार्ग बस्ती में लगभग 30 झुग्गियां हैं | अधिकतर लोगों ने अपना फॉर्म पहले ही भर दिया है। केवल कुछ ही लोग ऐसे पाए गए, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था । इस बस्ती में रतन कालबेलिया, जो अपने समुदाय के लोगों के लिए सरकार के साथ मिलकर तथा धरना-प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर कार्य करते हैं, द्वारा लोगों को काफी जागरूक किया गया था । उनके प्रयासों के कारण कई लोग अपने गाँव जाकर अपने फॉर्म भरकर लौटे । हमने लगभग 40–50 लोगों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से केवल 10–12 लोग ही ऐसे पाए गए जिनका फॉर्म नहीं भरा गया था । इसके बाद इन लोगों की वोटर आईडी की जानकारी लेकर उनके संबंधित बीएलओ से संपर्क किया । ये लोग मूल रूप से भीलवाड़ा ,चित्तौड़ , राजसमंद जिले के निवासी थे । बीएलओ से बातचीत करने में यह जानकारी सामने आई कि 2002 की वोटर सूची में इन लोगों के माता-पिता के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन ये लोग अपना सही पता नहीं बता पा रहे हैं, जिसके कारण बीएलओ इनके नामों की मैपिंग करने में असमर्थ थे । इसके समाधान हेतु हमने सभी संबंधित लोगों से उनके माता-पिता का विवरण एकत्र किया । विशेष रूप से महिलाओं के मायके पक्ष से उनके माता-पिता की वोटर आईडी कार्ड मंगवाई गई । इसके बाद 2002 की सूची में से नाम खोजकर संबंधित जानकारी बीएलओ को उपलब्ध कराई गई ।

और सूची में नाम जुड़ गया

एक दंपति जो मूल रूप से भीलवाड़ा का निवासी है, उसका वोटर आईडी कार्ड जयपुर का बना हुआ था। 10 दिसंबर तक भी उनके पास किसी बीएलओ का संपर्क नहीं हुआ था, जबकि 11 दिसंबर इस कार्य की अंतिम  तिथि  थी । जब कार्यकर्ताओं ने उनकी वोटर आईडी के आधार पर बीएलओ से फोन पर संपर्क किया, तो बीएलओ का कहना था कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ये लोग कहाँ रहते हैं और उनका यह कार्य नहीं है कि वे बार-बार आकर लोगों को नाम लेकर पुकारें । हमने बीएलओ को यह बताया कि नियमानुसार उन्हें कम से कम तीन बार संबंधित व्यक्ति के पते पर जाना चाहिए, जबकि वे एक बार भी नहीं आए थे । हमने उनसे उनके सुपरवाइजर का नाम भी माँगा ताकि उनसे बातचीत की जा सके । इसके बाद बीएलओ ने दोबारा फोन कर बताया कि वे और उनके सुपरवाइजर दोनों दो बार उस बस्ती में गए थे, लेकिन उन्हें वह दंपति नहीं मिला । जबकि उस दंपति का कहना था कि पति काम पर जाता है, लेकिन पत्नी पूरे दिन घर पर रहती है । वोटर आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर भी चालू था और यदि बीएलओ फोन करते या घर आते, तो उनसे संपर्क अवश्य हो जाता । यह बात बीएलओ को बताने पर वे कुछ असहज हुईं और उन्होंने कहा कि वे स्वयं वहाँ नहीं आ सकतीं, लेकिन फॉर्म हमें भेज देती हैं । पहले वे यह भी कह रही थीं कि फॉर्म खाली ही जमा हो चुके हैं, लेकिन संभावित शिकायत की आशंका के बाद उन्होंने खाली फॉर्म की फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेज दी । इसके बाद हमने संबंधित विवरण जुटाकर दोनों के फॉर्म भरवाए और बीएलओ के पास जमा करवाए । इस बस्ती में हमनें 15 लोगों के फॉर्म भरवाए |

- छात्र – छात्राओं का सर्वेक्षण :- यह अध्ययन चार सरकारी विद्यालयों के 145 बच्चों के साथ किया गया | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ा रास्ता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलीपाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बाला सेक्टर-5 प्रतापनगर तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टीबा श्योपुर (सांगानेर) में किया गया। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 तक के बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है । अध्ययन का उद्देश्य बच्चों के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को समझना तथा उनके परिवारों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना था । अध्ययन के दौरान कुल 234 बच्चों में से 145 बच्चों (लगभग 61.94%) के सर्वे फॉर्म भरवाए गए। इन बच्चों में अधिकांश वंचित वर्ग से आते हैं और उनके माता-पिता मुख्यतः मजदूरी, प्राइवेट नौकरी या छोटे व्यवसाय से अपना जीवनयापन करते हैं। जातिगत स्थिति के अनुसार 75 बच्चे अनुसूचित जाति (SC), 17 अनुसूचित जनजाति (ST), 38 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 57 अल्पसंख्यक तथा 7 सामान्य वर्ग से हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकारी स्कूलों में अधिकतर वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं । माताओं के व्यवसाय के आधार पर 72 गृहिणी, 18 मजदूरी करने वाली, 40 प्राइवेट नौकरी करने वाली तथा 14 स्वयं का व्यवसाय करने वाली महिलाएँ पाई गईं, जबकि एक बच्चे की माँ नहीं है। वहीं पिताओं के व्यवसाय में 35 मजदूरी, 48 प्राइवेट नौकरी, 57 स्वयं का व्यवसाय तथा 2 बिना काम के पाए गए, जबकि 3 बच्चों के पिता नहीं हैं । इस अध्ययन का उद्देश्य बच्चों और उनके परिवारों के साथ जुड़कर उनकी शिक्षा जारी रखने में सहयोग करना, उन्हें छात्रवृत्ति व अन्य शैक्षिक अवसरों की जानकारी देना तथा बच्चों में निर्णय लेने और सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना है ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित हो सकें।

माहवारी सर्वेक्षण :- इस अध्ययन के अंतर्गत तेलीपाड़ा, मालवीय नगर स्कूल की कुल 115  किशोरियों के साथ माहवारी संबंधी प्रश्नों पर फॉर्म भरवाए गए। इनमें तेलीपाड़ा स्कूल की 36, मालवीय नगर स्कूल की 79 किशोरियाँ शामिल रहीं। विश्लेषण से पता चला कि सभी किशोरियों को माहवारी की शुरुआत 12 से 15 वर्ष की आयु में हुई। 79 किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी उनकी माताओं, 14 किशोरियों को स्कूल के शिक्षक तथा 22 किशोरियों को चाची व बहन से प्राप्त हुई, जबकि कुछ किशोरियों को पूर्व जानकारी नहीं थी। अधिकांश किशोरियाँ पहली बार माहवारी आने पर अपनी माँ को ही बताती हैं, जो परिवार में संवाद की भूमिका को दर्शाता है। स्वच्छता के संदर्भ में लगभग सभी किशोरियाँ सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं एक किशोरी टेम्पोन का इस्तेमाल करती हैं | और नियमित सफाई का ध्यान रखती हैं। साथ ही, माहवारी के दौरान पेट दर्द जैसी समस्याएँ सामान्य रूप से सामने आईं।

- पहचान सर्वेक्षण - पहचान के व अन्य दस्तावेज़ न होने के कारण बम्बाला नाला बस्ती के वासियों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बस्ती में एक पारिवारिक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि:

- यहां कितने परिवार रह रहे हैं |

- उनके पास कौन-कौन से दस्तावेज हैं |

- किन दस्तावेजों को बनवाने की जरूरत है ।

- इस जानकारी के आधार पर उनके दस्तावेज़ बनवाने में सहायता की जा सकती है |

(देखें परिशिष्ट 8  - शोध व् अध्ययन सूची)

- आपके प्लान के हिसाब से क्या – क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया ?नहीं हो पाने के क्या कारण रहे ? (As per your plan , what you have been able to do ? what couldn’t be completed ?reason for uncompleted activity)

अ. क्या हो पाया :-

योजना के अनुसार अधिकांश कार्य हो पाए हैं । सभी कार्यकर्ताओं के लिए समय - समय पर सतत प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे उनकी कार्य क्षमता और समझ में निरंतर वृद्धि हुई। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को समुदाय में बेहतर संवाद, संचालन और जागरूकता के लिए तैयार करना रहा । स्कूलों में गतिविधियों के संचालन की क्षमता विकसित करने के लिए लगातार विभिन्न शिक्षण विधाओं का अभ्यास कराया गया । इनमें गीत, खेल, समूह चर्चा, कहानी, नाटक, सोशियोग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी तकनीकें शामिल रहीं । साथ ही इन गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाए, उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया । कार्यकर्ताओं से स्वयं सवाल तैयार करवाए गए ताकि वे एक विशेष विषय पर गहराई से संवाद कर सकें और सहभागी प्रक्रिया को बेहतर बना सकें । सभी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संदर्भ सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वरिष्ठ सदस्य तैयार कर रहे हैं ।

चार सर्वेक्षण किए गए, जिनकी रिपोर्ट भी तैयार की गई हैं। इस अवधि में कार्यकर्ताओं ने "राइट टू फूड" कैंपेन में भी तीन दिनों तक सक्रिय रूप से भाग लिया । इससे पहले, वे तीन दिन तक वालंटियर के रूप में कैंपेन की तैयारियों में भी जुटे रहे । यह सहभागिता न केवल उनके अनुभव को समृद्ध करने वाली रही, बल्कि उनके जनसंपर्क को भी मजबूत बनाने वाली साबित हुई।

इसी अवधि में कार्यकर्ताओं ने बम्बाला स्कूल के 10 किशोर – किशोरियों को "बाल विवाह" विषय पर आधारित एक नाटक की तैयारी करवाई । यह नाटक प्रतियोगिता आजाद फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई थी । छात्र / छात्राओं ने पहली बार नाटक की तैयारी की , हिचक भी थी कि इतनी संस्थाओं के सामने मंच पर वो ठीक से कर पाएंगे या नहीं उसके बाबजूद बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया । उन्हें प्रशस्ति पत्र और ₹ 3500 की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। यह बच्चों और समुदाय दोनों के लिए गर्व का क्षण था । इस राशि को इन बच्चों की सहमति से इनके विकास कार्यक्रमों पर ही खर्च करने का निर्णय लिया गया |

डर के आगे जीत है स्कूल में सत्र के दौरान 15 किशोरियों ने बताया कि पहले जब वे घर से स्कूल आती थे या स्कूल से घर जाती थे तो हमारे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कोई लड़का हमें छेड़ न दे या हमारा कोई घरवाला हमें देख न ले नहीं तो हमारा स्कूल आना जाना भी बंद हो जायेगा , लेकिन जब हमने डर के आगे जीत हैं सत्र में भाग लिया और जाना की मन के हारे हार है और मन के जीते जीत तो समझ आया कि हम यदि डर कर ही रहेंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता हैं और हमने हमारे डर के बारें में सत्र में खुलकर बात की इससे हमारे अन्दर बदलाव आया कि हम अपनी बात खुलकर घरवालो से कह सकते हैं रास्ते में यदि कोई हमें परेशान कर रहा हैं तो हम खुलकर उसका सामना कर सकते हैं ( डर के आगे जीत हैं सत्र में किस – किस बात से डर लगता हैं से चौड़ा रास्ता स्कूल की किशोरियों के लिखे अनुभव के अंश )

ब. क्या नहीं हो पाया :-

- जुलाई 2025 से मार्च 2026  कुल 75 सत्र प्रस्तावित थे अब तक 59 सत्र हो चुके हैं | सत्र कम होने के निम्न कारण रहें }

  - पंचायती राज तथा नगर निगम चुनाव के आगामी चुनाव के कारण इस वर्ष परीक्षाएं फरवरी 26 में ही शुरू हो गई इस वजह से भी सत्र कम हो पाएं | उम्मीद हैं कि इस बार स्कूल जल्द खुल जायेंगे तो हम तय सत्र कर पाएंगे |

  - एसआईआर के कारण स्कूल शिक्षक की अलग – अलग जगह बीएलओं में ड्यूटी लगाने के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई और पढाई पर इसका असर पड़ा तो बच्चे कम आने लगे और जब शिक्षक वापिस आये तो उन पर कोर्स पूरा करवाने का दबाब बना रहा इस वजह से भी सत्र कम हो पाए |

  - इस वर्ष वर्षा भी अत्यधिक रहीं | इस कारण भी सत्र आयोजन में बाधा आई |

  - विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते भी स्कूलों में अत्यधिक अवकाश के कारण सत्र पूरे करने में बाधा आई |

- अजीम प्रेम जी फ़ेलोशिप के लिए जिन 12 किशोरियों ने आवेदन किया था कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भर कर ही अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्ण मान लिया, इसी के चलते इन किशोरियों के साथ नियमित फॉलो अप ना होने से 12 में से केवल एक किशोरी को ही ये फेलोशिप मिल पाई | इस बार दुबारा आवेदन करवाए गए हैं |

- वर्ष दो में छात्र सर्वेक्षण का कार्य वर्ष के आरंभ में ना हो कर अंत में होने से उसका भी अपेक्षित लाभ नहीं मिला |

- इस एक साल में अपेक्षाकृत कम गतिविधियां आयोजित होने का मुख्य कारण रहा, अप्रैल से जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश और वार्षिक परीक्षाओं के चलते स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाना ।

- इस अवधि में आपको क्या -क्या चुनौतियां आई  ? (What are the challenges you have faced during the period?)

- सुखपुरिया स्कूल तथा चौड़ा रास्ता के प्रिंसिपल का तबादला हो जाने से एक बार फिर नई प्रिंसिपल द्वारा समय देने में लगातार आनाकानी की जाती रही । परिणामस्वरूप, अब तक इस स्कूल में मात्र एक ही सत्र हो पाया है | चौड़ा रास्ता में सितम्बर माह के बाद सत्र नहीं हो पाए

- विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते कई स्कूलों में नियोजित सत्र पूरे नहीं हो पाए । विशेष रूप से हर माह स्कूल में चार सत्र नहीं हो सके ।

- अब भी कुछ कार्यकर्ताओं में किसी एक विषय पर गहराई से और निरंतर चर्चा करने की क्षमता पूरी तरह नहीं आ पाई है | आत्मविश्वास में कभी – कभी कमी भी आ जाती हैं इस कारण प्रभावी संवाद में बाधा आती है ।

- जिन बस्तियों में कार्य किया जा रहा है, वहां संस्था का कोई स्थायी केंद्र नहीं है । इसके कारण महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और उनके घरों में भी स्थान नहीं है |

- कुछ समुदायों में अन्य संस्थाएं भी पहले से कार्यरत हैं जो अनेक प्रकार के प्रलोभन देती हैं जैसे खाने का सामान, कपड़े, स्टेशनरी आदि । इस कारण बस्ती के बच्चे सब से यही अपेक्षा करने लगते हैं |

- आपकी नजर में इस अवधि की क्या खास उपलब्धियां (बदलाव /परिणाम /असर) रही ?(According to you , what are the major achievements (changes /result/ impact )of the period?)

- पांच बस्ती में महिलाओं से पहचान उनसे नियमित संपर्क करना उनके साथ मीटिंग करना और विश्वास का रिश्ता ।

- बंबाला नाला बस्ती के अर्ध घुमंतु लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र की शुरुआत तथा नियमित रूप से शिक्षा तथा अन्य विषयों पर बात करना । चार किशोरों का स्कूल में दाखिला भी करवाया है |

- चौड़ा रास्ता बस्ती की 15 बालिकाओं तथा बम्बाला की 10 बालिकाओं और 4 महिलाओं को महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं महिला थाने की विजिट करवाई और उसके बारे में जानकारी दी ।

- तेलीपाड़ा बस्ती की 10 किशोरियों तथा 4 महिलाओं, तथा चौड़ा रास्ता बस्ती की 10 किशोरियों को लाइफ स्किल फाउन्डेशन में सिलाई, मेंहदी, कंप्यूटर तथा पार्लर के कोर्स हेतु भ्रमण करवाया तथा विविध प्रशिक्षणों में 13 को भर्ती करवाया, इनमें से एक ने ब्यूटी पार्लर में पहला स्थान प्राप्त किया |

- कच्ची बस्ती की चार तथा चौड़ा रास्ता की एक किशोरी और दो महिलाओं को सावित्री बाई फुले मूवी, पिक्चर हॉल में दिखाई और उस पर चर्चा की गई | उनकी छुआछूत उन्मूलन, शिक्षा की आवश्यकता और आत्म सम्मान जैसे विषयों पर समझ बनी ।

- छात्राओं के द्वारा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं की मदद से समस्याओं के समाधान का प्रयास हुआ।

- चौड़ा रास्ता स्कूल की तीन किशोरीयों को अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत ₹30000 प्रति किशोरी प्राप्त हुए।

- प्रत्येक बस्ती में किशोरी लीडर्स बनाए गए। अब तक 8 लीडर्स बने हैं |

- बस्ती की 7 किशोरियों एवं 3 किशोरों ने आजाद फाउंडेशन द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया | मात्र 3 - 4 दिन की तैयारी में छठी से आठवीं क्लास के इन बच्चों ने नाटक का मंचन किया | ऐसी प्रतियोगिता में वे पहली बार शामिल हुए और दूसरा स्थान प्राप्त कर पुरस्कार भी जीता |

- कार्यकर्ताओं ने कठपुतली बनाने और उसके संचालन का कौशल हासिल किया |

- बम्बाला कच्ची बस्ती की 10 महिलाओं को एक महीने का सिलाई प्रशिक्षण उन्ननयन समिति की मदद से दिलवाया गया |

- इस अवधि में कार्यक्रम क्रियान्वयन से क्या मुख्य सीख रही ? (According to you what are the major learnings?)

- किशोर – किशोरियों के साथ बस्ती को आधार बना कर काम करना जरुरी हैं | साथ ही स्कूलों में भी काम करते रहेंगे |

- बस्ती वालों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान की जाए तो बिना प्रलोभन भी काम किया जा सकता है |

- जो भी काम करें उसका फॉलोअप लगातार और करना जरुरी है ।

- किशोरी / किशोरों के साथ सघन कार्य करने के लिए बस्ती में ही एक सुरक्षित निश्चित स्थान जरुरी है ताकि लगातार संवाद स्थापित हो सके |

- सीख को अपने आगामी प्लान में कैसे शामिल करोगे ? (How would you incorporate the emerging learnings in further plan )

- बस्तियों में शिक्षण केंद्र की स्थापना |

- कार्यकर्ता शिक्षण केंद्र या बस्ती में रह कर कार्य करें |

- बस्तियों में काम पर अधिक बल दिया जाएगा | बस्ती वासियों के दस्तावेज़ बनवा कर उन्हें विविध सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा और उनके बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने का प्रयास रहेगा | इन बस्ती वासियों को हक आधारित संस्थाओं के साथ जोड़ कर लाभान्वित करने का प्रयास रहेगा |

- बस्ती और स्कूल में तालमेल के लिए समन्वयन किया जायेगा |

- स्कूल सत्रों और बस्ती स्कूल में कार्य करने के लिए पाठ योजना और पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो जाएगी |

- स्कूल में जिन किशोर - किशोरियों के साथ काम किया उन्हें लीडरशिप की भूमिका में जोड़ कर बस्ती में कार्य हेतु प्रेरित किया जाएगा और इस तरह उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा |

- किशोर - किशोरियों को कठपुतली निर्माण और उनके संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा | कठपुतली मंचन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यमों का सीखने - सिखाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाएगा |

- बस्तियों में किशोर–किशोरियों एवं युवाओं के लिए सहयोगी एवं समर्थक सामुदायिक वातावरण का निर्माण करना।

- बस्ती में संचालित केंद्र पर किशोर – किशोरियों को विभिन्न कौशल / खेल और अन्य नेतृत्व विकास की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा |

- क्या आप अपनी योजना के अनुसार वित्त को खर्च कर पाए या नहीं ? यदि नही तो किन मदों में कम या ज्यादा खर्च हुआ, और क्या कारण रहे ? (have you been able to spend financial resources as per plan , if not what are the line items which are overspent or underspent, please describe )

हाँ , सभी खर्चे योजना अनुसार किए गए , किन्ही मदों में हल्की से बढ़त हुई हैं जो कि नियमानुसार ही हैं | इसका मदवार बजट हेड के तहत दिया गया हैं | केवल स्टेट लेवल कंसल्टेशन का बजट खर्च नहीं हुआ हैं , क्योंकि योजनानुसार इस गतिविधि को जून मध्य में आयोजित किया जाना हैं |

विविधा मद से दिया जा रहा वेतन

क्र. सं.; कार्यकर्ताके नाम; पद; अवधि (कब से कब तक); वेतन. योगिता खोरवाल; कार्यालय सहायकएवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता; 1/2/25 से वर्तमान; 15,000/-.

- केस स्टडी या हस्तक्षेप  के ऐसे  उदहारण जो  आपकी नजर में सकारात्मक व काफी चुनौतियों वाले रहे हो और जो आप साझा करना चाहे ? (Please share  any case study or intervention example which have been  positive and challenging ?)

“भरोसे की राह और सपनों की उड़ान”

तेलीपाड़ा बस्ती की तंग गलियों में जीवन सामान्य रूप से चल रहा हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल ने लोगों के मन में डर और अविश्वास पैदा कर दिया हैं । अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे, जिससे कार्यकर्ताओं के लिए काम शुरू करना चुनौतीपूर्ण था । लगातार संवाद और संपर्क से धीरे-धीरे भरोसा बना और रिश्ते मजबूत हुए ।

इसी भरोसे के आधार पर कार्यकर्ताओं ने लड़कियों और महिलाओं को कौशल विकास के अवसरों से जोड़ने की पहल की । उन्होंने लाइफ स्किल्स फाउंडेशन के निःशुल्क कोर्सों (मेहंदी, सिलाई, पार्लर, ब्यूटीशियन) की जानकारी दी । शुरुआत में परिवारों की अनुमति न मिलने से बाधा आई, लेकिन संवाद और समझाइश से उनका नजरिया बदला । परिणामस्वरूप, बस्ती की 10 किशोरियों और महिलाओं ने इन कोर्सों में प्रवेश लिया ।

इसी समूह में एक लड़की थी—सबा ।

सबा के मन में हमेशा एक डर रहता था । उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह जीवन में कुछ कर पाएगी । लेकिन जब उसने ब्यूटीशियन कोर्स में कदम रखा, तो जैसे उसके भीतर छुपी हुई शक्ति जाग उठी । उसने पूरे मन से प्रशिक्षण लिया, हर दिन कुछ नया सीखा और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ती गई ।

उसकी मेहनत रंग लाई । कोर्स के अंत में, सबा ने पहला स्थान प्राप्त किया । उसे संस्थान की ओर से पुरस्कार भी मिला । यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी , यह उसके आत्मविश्वास की नई शुरुआत थी । आज सबा वही लड़की नहीं रही जो खुद पर संदेह करती थी । अब उसके सपने बड़े हैं और हौसले मजबूत । वह आगे एडवांस ब्यूटीशियन कोर्स करना चाहती है और इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाकर अपनी आजीविका के नए रास्ते खोलना चाहती है ।

“पहचान का हक: एक वोट की कहानी”

सरकार द्वारा चलाए गए मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया । कई लोग ऐसे थे जिन्हें न तो इस प्रक्रिया की सही जानकारी थी और न ही यह पता था कि अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा या गलती से कट गया, तो वे अपने सबसे बुनियादी अधिकार—मतदान—से वंचित हो सकते हैं । यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं थी, बल्कि उनके अधिकारों से दूर होने का खतरा भी था ।

इस स्थिति को समझते हुए हमने तय किया कि अब लोगों तक खुद पहुंचना होगा । हम उन बस्तियों में गए, जहाँ हम पहले से काम कर रहे थे, ताकि सीधे संवाद के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा सके ।

इसी क्रम में जब नाला बस्ती में एक बैठक आयोजित की गई, तो कई अहम बातें सामने आईं । वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग मूल रूप से उदयपुर, चितौड़ और भीलवाड़ा के निवासी थे । वे यहाँ अस्थायी रूप से रह रहे थे, इसलिए उनके पास स्थानीय पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे । यही वजह थी कि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना मुश्किल हो रहा था । इतना ही नहीं, यह भी महसूस हुआ कि संबंधित बीएलओ (BLO) द्वारा भी उनके नाम जोड़ने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे थे । इस स्थिति ने समस्या को और जटिल बना दिया था । लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई ।

सबसे पहले लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और उसके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया । जब लोगों को यह एहसास हुआ कि उनका वोट कितना कीमती है, तो उनमें भी इस प्रक्रिया को लेकर उत्साह जागा । इसके बाद हमने एक-एक व्यक्ति की मदद करना शुरू किया । उनके वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन निकाली गई और संबंधित बीएलओ का संपर्क नंबर प्राप्त किया गया । फिर उनसे सीधे बातचीत की गई, ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके । बीएलओ से समन्वय बनाते हुए फॉर्म नंबर 4 मोबाइल पर मंगवाया गया । लोगों की पूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरी गई और उन्हें सही तरीके से बीएलओ तक पहुंचाने में सहयोग किया गया । धीरे-धीरे मेहनत रंग लाने लगी । नाला बस्ती में लगभग 10–15 लोगों के फॉर्म भरवाए गए, जिससे उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकी । यही प्रयास कुम्भा मार्ग बस्ती में भी जारी रहा, जहाँ लगभग 10–15 और लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा गया ।

यह सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं था—यह लोगों को उनके अधिकार से जोड़ने का प्रयास था । सही मार्गदर्शन के चलते यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ । अगर समय रहते यह पहल नहीं की जाती, तो संभव था कि ये लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते ।

“ गंगा जाना चाहती हैं फ़ौज में”

14 वर्षीय गंगा नाला बस्ती के कचरा बीनने वाले समुदाय में रहती है | जब नाला बस्ती में विविधा ने अंशकालीन अनौपचारिक शिक्षा केंद्र की शुरुवात अगस्त 025 में की तो बहुत से बच्चों के साथ गंगा भी आई | उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि सबसे पहले आ जाती और सीखने में सबसे आगे रहती | गंगा कहती पढ़ने का मन बहुत था पर छोटे भाई – बहनों को कौन संभालता जब माता – पिता कचरा बीनने के लिए जाते | पर अब जब यहीं बस्ती में आपने स्कूल खोला ही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है | गंगा की पढने की ललक इतनी है कि वो समय से पहले खुद तो आ ही जाती है अन्य सभी बच्चों को भी इक्कठा कर बैठा लेती है ताकि समय से पढाई शुरू हो जाए | गंगा कभी स्कूल नहीं गई अब वो 100 तक गिनती लिखना – बोलना सीख गई हैं और हिंदी के छोटे – छोटे वाक्यों वाली किताब भी पढ़ लेती है | गंगा कहती है मैं पढ़ कर फ़ौज में जाउंगी |

- इस अवधि के दौरान कार्यक्रम के माध्यम से लोगो तक पहुंच ( संख्यात्मक विवरण )

| इस अवधि के दौरान कार्यक्रम के माध्यम से लोगो तक पहुंच | Directreach | Indirectreach |
| --- | --- | --- |
| किशोरियां (10-19 वर्ष ) | 380 | 250 |
| किशोर(10-19 वर्ष ) | 130 | 200 |
| युवा लड़कियां (20-25 वर्ष) | 300 | 150 |
| युवा लड़के (20-25 वर्ष) | 400 | 80 |
| समुदाय में महिलाये | 250 | 550 |
| समुदाय में पुरुष | 120 | 500 |
| अन्य जेंडर या यौनिक पहचान के व्यक्ति | 2 |  |
| स्टेकहोल्डर (सरकारी व्यक्ति , गैर सरकारी व्यक्ति , फ्रंट लाइन वर्कर, व्यक्ति जिनसे किसी भी तरह का सहयोग मिल सकता हो या कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हों | 70 | 650 |

- अन्य कोई बात जो आप साझा करना चाहें  (Anything else which you would like to share? )

- हम चाहते थे की कार्यकर्ताओं और किशोरियों का अन्य संस्थाओं में एक्सपोजर विजिट हो इसके लिए बजट का अभाव रहा |

- बस्ती में SIR के लेकर जो काम किया और सोशल ऑडिट की प्रक्रिया से लोगों तक अधिक पहुँच बनी , लोगों का विश्वास कार्यकर्ताओं को लेकर गहरा हुआ |

....

परिशिष्ट 1 – प्रशिक्षण / पुन: प्रशिक्षण / आरपीएम/ अन्य

| क्र.म. |  | गतिविधि | दिनांक |  |  | अवधि | विषय |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | आर.पी.एम , सत्र योजना, विशेष इवेंट व अन्य बैठकों की तयारी | अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक |  |  | 43 | बस्ती में काम की शुरुआत कैसे हो, लिसनिंग पॉवर, आरपीएम का उद्देश्य क्या है, आगामी कार्य योजना पर चर्चा, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट्स पर चर्चा, बस्ती की सरंचना , सत्र योजना, गीत, खेल का अभ्यास, स्कूल इवेंट आयोजन पर चर्चा , पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र प्रशिक्षण, कठपुतली प्रशिक्षण, नाला बस्ती में शिक्षा केंद्र की शुरुआत, चौड़ा रास्ता की किशोरियों को महिला सलाह सुरक्षा केंद्र एवं थाने की विजिट, तेलीपाड़ा बस्ती की किशोरियों को लाइफ लाइन फाउंडेशन की विजिट , कौशल प्रशिक्षण, बस्ती इवेंट ¦ |  |
| 3. | अन्य संस्थाओं में जाकर प्रशिक्षण मोनिका, डौली,प्रीति, योगिता मोनिका, डौली,प्रीति, योगिता मोनिका, डौली प्रीति मोनिका, योगिता मोनिका, डौली,प्रीति, योगिता प्रीति , योगिता प्रीति मोनिका मोनिका, डौली,प्रीति, योगिता डौली,प्रीति ,योगिता प्रीति |  |  | 18 मई 2025 20 से 26 मई 2025 28 – 1 जून 2025 24 से 26 जुलाई 2025 29.8.25 28.8.25 11 नवंबर 2025 – जनवरी 26 13 – 15 दिसंबर 2025 29.1.26 9 – 12 जनवरी 2026 10 मार्च 26 14 – 15 मार्च 2026 23 – 25 मार्च 2026 | 2 दिन – (आज़ाद फाउंडेशन ) 7 दिन – (पीयूसीएल संस्था ) 5 दिन – तिलोनिया 3 दिन – (विशाखा) 1 दिन – भारत ज्ञान विज्ञान समिति 1 दिन - भारत ज्ञान विज्ञान समिति और अक्षर 22 3 दिन – (विशाखा) 1 दिन – बीजीवीएस , (भारत ज्ञान विज्ञान समिति) 4 दिन - महिला जन अधिकार समिति 1 दिन – महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र - दिन – पीयूसीएल 3 दिन - महिला जन अधिकार समिति |  |  | बाल विवाह की रोकथाम और इसका बालिकाओं की शिक्षा पर प्रभाव - नाटक प्रतियोगिता के लिए संभागियों को ले जाने एवं प्रतियोगिता के तरीको को समझा राइट टु फूड केंपेन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, आयोजन की तैयारी में भागीदारी तथा तीन दिन सम्मलेन में पूर्ण रूप से भाग लिया जिसमें अलग – अलग विषयों पर बात हुई जैसे राशन चालू ना होने का कारण, सरकार की जवाबदेही, मातृत्व लाभ आदि योजनाएं तिलोनियाँ में कठपुतली बनाना सिखा और उसे चलाना सिखा, नाटक स्क्रिप बनाना सिखा, गीत सीखे ¦ समानता क्या है, सत्ता समानता से कैसे जुड़ी है, सभी संस्थाओं के कार्य को जानना, राज्य का नजरिया और बजट, अकाउंट्स पर चर्चा विशाखा के साथ मिथकों से विज्ञान तक, विज्ञान क्या है दृष्टि विकसित हुई ¦ अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालन के लिए प्रशिक्षण लिया ¦ *एसआईआर जागरूकता अभियान तथा फॉर्म 4 भरने हेतु पी.यू.सी.एल के साथ प्रशिक्षण * एसआईआर राजस्थान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रोजाना लगभग 20 दिनों तक 2 से 3 घंटे तक ज़ूम कॉल के माध्यम से सतत सघन प्रशिक्षण “हमको कहनी अपनी बात” विशाखा मीटिंग में किशोरियों ने अपनी- - अपनी संघर्ष की कहानी कही ¦ संस्थाओं के काम के दौरान किशोरियों की क्या – क्या चुनौतियां आती है और उनका सामना वह कैसे करती है इसका सभी ने अपना – अपना अनुभव बताया ¦ मन पसंद से शादी करना या शादी ही नहीं करना क्यों लड़कियों के जीवन से जुड़े है ¦ इसमें किशोरियों के ड्राप आउट का सामाजिक – आर्थिक विश्लेषण पर चर्चा की ¦ इसमें जेंडर क्या है, समाज जेंडर को कैसे मजबूत करता है, LGBTQI के बारे में बताया ¦ संविधान के बारे में जानकारी दी ¦ सविंधान एवं कानून द्वारा नागरिको को दिए गए अधिकारों की जानकारी युवाओं के मानवाधिकार पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप |  |
|  | कुल दिन |  |  |  | 98 दिन |  |  |  |  |

परिशिष्ट  2   - विविधा योजना तैयारी (कोर टीम) बैठक

| क्र.म. | गतिविधि | दिनांक | कुल मीटिंग | विषय | संदर्भव्यक्ति |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | कोर टीम मीटिंग | अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक | 55 | समीक्षा एवं आयोजना बैठक तैयारी | ममता जैतली, विजय लक्ष्मी जोशी, रेणुका पामेचा, मंजु शर्मा, डा. प्रीतम पाल, शोभिता राजगोपाल |

परिशिष्ट 3   – स्कूल में आयोजित कुल सत्र

| माह |  | स्कूल/आयोजित सत्र |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,मालवीय नगर | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा रास्ता | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलीपाड़ा कक्षा 6-7 | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयतेलीपाड़ा कक्षा 9-11 | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुखपुरिया | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बाला | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टीबा श्योपुर | कुल |
| अप्रैल 25 से मार्च 26 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 14 | 12 | 59 |

परिशिष्ट –  4   स्कूल इवेंट सूची

| क्र सं | दिनांक | स्कूल का नाम | विषय | उपस्थिति |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.1.26 | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर | माहवारी तो मेरी, परेशानी क्यों तेरी | 112 |
| 2 | 22.1.26 | राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलीपाड़ा | माहवारी तो मेरी, परेशानी क्यों तेरी | 89 |
| 3 | 24.1.26 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टीबा श्योपुर | चिल्लर पार्टी | 70 |
| 4 | 24.1.26 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बाला | मैं और मेरा सविंधान | 56 |
|  |  |  |  | Total - 327 |

परिशिष्ट – 5 बस्ती विजिट सूची

| क्र सं |  | अवधि | बस्ती का नाम | विजिट | उपस्थिति |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | अप्रैल 25 से मार्च 26 | बम्बाला कच्ची बस्ती | 40 | 400 |
| 2 | अप्रैल 25 से मार्च 26 |  | नाला बस्ती | 30 | 150 |
| 3 | अप्रैल 25 से मार्च 26 |  | चौड़ा रास्ता | 26 | 120 |
| 4 | अप्रैल 25 से मार्च 26 |  | तेलीपाड़ा | 30 | 300 |
| 5 | अप्रैल 25 से मार्च 26 |  | रामसिंहपुरा | 20 | 1000 |
|  |  |  |  | Total - 146 | 1970 |

परिशिष्ट 6  - बस्ती परिचय आंकड़ों की सूची

| क्र संख्या | बस्ती का नाम | आंकड़े |
| --- | --- | --- |
|  | बम्बाला बस्ती (कच्ची बस्ती , नाला बस्ती , सेक्टर 35, प्रताप नगर बस्ती (मुस्लिम बस्ती) मदारी बस्ती | कुल घर – 280 कुल लोग – 1270 टीकाकरण वाली महिलाएं – 120 सरकारी स्कूल – 1 प्राइवेट स्कूल – 4 सरकारी अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 0 आंगनबाड़ी – 1 मूल काम – झाड़ू - पौछा , सिलाई, धागा कटिंग, मजदूरी , कपड़ो और धागा कटिंग की कंपनी में जाना, कचरा बीनना |
|  | मालवीय नगर कुंडा बस्ती | कुल घर –100 कच्चे मकान – 10 पक्के मकान – 90 सरकारी स्कूल –0 प्राइवेट स्कूल –0 सखी बाल निकेतन और अमर सेवा समिति संस्था द्वारा संचालित स्कूल – 1 सरकारी अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 0 आंगनबाड़ी – 1 मूल काम – झाड़ू - पौछा , सिलाई, मजदूरी , प्लास्टिक बोतल बनाने की और कपड़ो की कम्पनी में जाना |
|  | तेलीपाड़ा , चौड़ा रास्ता बस्ती | सरकारी स्कूल –2 प्राइवेट स्कूल –5 सरकारी अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र –2 आंगनबाड़ी –2 मूल काम –सिलाई, धागा कटिंग, दुकान पर जाना (मजदूरी) |

परिशिष्ट – 7  बस्ती इवेंट सूची

| क्र सं | दिनांक | बस्ती का नाम | विषय | उपस्थिति |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.11.25 | कुम्भा मार्ग प्रताप नगर | एसआईआर जागरुकता अभियान | 120 |
| 2 | 16.11.25 | प्रताप नगर सेक्टर 35 | एसआईआर शिविर | 250 |
| 3 | 19.11.25 | तेलीपाड़ा | एसआईआर शिविर | 130 |
| 4 | 24.11.25 | प्रताप नगर सेक्टर 32,33,34 | एसआईआर शिविर | 400 |
|  |  |  |  | Total - 900 |

परिशिष्ट – 8  शोध व अध्ययन सूची

| क्रम संख्या | विषय | सर्वेक्षण संख्या |
| --- | --- | --- |
| 1 | छात्र – छात्राओं का सर्वेक्षण | 5 |
| 2 | पी.डी.एस (राशन) सर्वेक्षण | 3 |
| 3 | ड्रॉप आउट बालिकाओं का सर्वेक्षण | 3 |
| 4 | SIR सर्वेक्षण और फोलोअप | 4 |
| 5 | माहवारी सर्वेक्षण | 2 |

परिशिष्ट – 9 कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई रिपोर्टों की सूची

| क्रम संख्या | रिपोर्ट – विषय | मोनिका | योगिता | डौली | प्रीति |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | गतिविधि रिपोर्ट | 13 | 13 | 16 | 17 |
| 2 | आरपीएम | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | केस स्टडी |  | 1 |  |  |
| 4 | बालिका सर्वेक्षण रिपोर्ट |  | 5 | 4 | 1 |
| 5 | छमाही, सालाना रिपोर्ट तैयारी | 2 |  |  |  |
| 6. | प्लानर (महीने वार व सालाना) | 9 | 8 | 6 |  |
| 7. | बस्ती प्लानर |  | 8 |  |  |
| 8 | समेकित रिपोर्ट | 6 |  | 1 |  |
| 9 | अन्य सर्वेक्षण रिपोर्ट | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | बस्ती विजिट रिपोर्ट | 36 | 40 | 40 | 30 |
|  | कुल रिपोर्ट | 74 | 66 | 72 | 53 |
|  | कुल |  |  |  | 265 |

परिशिष्ट –10 क्या हुआ / क्या नहीं हो पाया सूची

| क्रम संख्या | गतिविधि | प्रस्तावित | आयोजित | नहीं हो पाई |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | पिछले वर्ष तय सत्र (अगस्त 025 से जुलाई 26 तक के लिए प्रस्तावित ) | 75 | 59 | कुछ सत्र स्कूलों में सरकारी परीक्षाएं होने के कारण नहीं हो सकें ¦ इस वर्ष परीक्षाएं भी फरवरी में ही शुरू हो गई हैं उम्मीद हैं कि स्कूल सत्र इस वर्ष जल्द ही (अप्रैल) शुरू हो जायेंगे जिससे हम हमारे तय सत्र पूरे कर पाएंगे ¦ |
| 2 | स्कूली इवेंट | 4 | 4 |  |
| 3 | बस्ती इवेंट | 3 | 4 |  |
| 4 | शोध व् सर्वेक्षण | 5 | 5 |  |
| 5 | क्षमतावर्धन | 12 दिन | 33 |  |

परिशिष्ट –11 भावी योजना (1 अप्रैल 026 से जुलाई 026)

| क्रम संख्या | संभावित गतिविधि | संख्या |
| --- | --- | --- |
| 1 | - स्कूलों में 5 समूहों के साथ शैक्षणिक सत्र | 15 सत्र |
| 2 | बस्ती लीडर्स के साथ क्षमतावर्धन और इस आधार पर उनके द्वारा कम्युनिटी कार्य | माहवारी पर बस्ती एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट 3 माह के लिए |
| 3 | स्टेट लेवल कंसल्टेशन | जून मध्य |
| 4 | प्रोजेक्ट मूल्यांकन | मई अंत से जून मध्य तक |

परिशिष्ट 12  विविधा को और विविधा द्वारा की गयी मदद की सूची

| क्रम संख्या | सामान / आर्थिक सहायता | मददगार व्यक्ति का नाम |
| --- | --- | --- |
| 1 | शिक्षण सामग्री | बोध शिक्षा समिति – 10 , राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति – 16 , विहान – 8 , बी,जी.वी.एस. – 62 22 किताबो के 4 सेट |
| 2 | बच्चों के लिए खिलौने 2 कार्टन | कौशल जी , मानव सेवा समिति |
| 3 | स्कूल में बस्ती गतिविधियों के लिए स्थान और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए | पूनम भाटिया (बम्बाला स्कुल प्रिंसिपल ) |
| 4 | सिलाई केंद्र हेतु कपड़ा एवं ब्राउन पेपर | उन्नयन संस्था |
| 5 | सिलाई केंद्र अनुदेशिका हेतु आर्थिक सहायता | उन्नयन संस्था |
| 6 | अंशकालीन स्कूल (अनौपचारिक शिक्षा केंद्र) अनुदेशिका हेतु आर्थिक सहायता | शारदा ट्रस्ट |

एस आई आर जागरूकता                          घुमंतुओं ने जाना एस आई आर महत्व

आओ जाने भोजन का अधिकार कानून – पीडीएस सर्वे         घरो से निकले हम

(महिला और किशोरियों के साथ मीटिंग )

उलझेंगे तो सुलझेंगे (खेल)                                 हमको भी बताना है

ऐसा होता है महवारी चक्र	               मैं और मेरा शरीर